# Lista de Atividades para Executar a RSL

Documento 3 de 4

Objetivo: detalhar, de forma sequenciada e acionável, todas as atividades necessárias para executar a RSL “XAI for Multi-Agent Systems” conforme o Protocolo v3.0. Cada atividade indica o responsável, e referencia os requisitos do sistema (RF — Documento 2) e as seções do protocolo (§) que a operacionalizam.

Convenções:

| Sigla | Papel |
| --- | --- |
| R1 | Revisor 1 (W. Farias — pesquisador) |
| R2 | Revisor 2 |
| R3 | Terceiro revisor (árbitro de conflitos) |
| OR | Orientador (validação externa) |

Notação: A#.# = atividade · [RF#] = requisito do sistema de apoio · (§#) = seção do protocolo · [PORTÃO] = critério de saída da fase (não avançar sem cumprir).

# FASE 0 — Preparação e Registro do Estudo

- ☐ A0.1 Formalizar o protocolo v3.0 [R1] (§1) [RF01, RF02]

  - ☐ A0.1.1 Corrigir numeração e referências internas do documento

  - ☐ A0.1.2 Submeter o protocolo ao orientador para revisão crítica (OR)

  - ☐ A0.1.3 Incorporar feedbacks e congelar a versão 3.0

- ☐ A0.2 Registrar o protocolo no OSF [R1] (§13, §14.3) [RF05]

  - ☐ A0.2.1 Criar projeto OSF com snapshot do protocolo congelado

  - ☐ A0.2.2 Configurar estrutura de pastas: protocolo, buscas, extração, QA, codebook, logs

- ☐ A0.3 Configurar o ambiente de trabalho [R1, R2] (§13) [RF01, RF51]

  - ☐ A0.3.1 Cadastrar equipe no sistema (R1, R2, R3, OR) com papéis e permissões

  - ☐ A0.3.2 Preencher o glossário operacional (§2) no sistema [RF06]

  - ☐ A0.3.3 Cadastrar RQs com classificação Easterbrook e PICOC [RF07, RF08]

  - ☐ A0.3.4 Cadastrar hipóteses H1/H2 e vereditos do evidence mapping [RF09, RF10]

- ☐ A0.4 Definir o cronograma detalhado no sistema [R1] (§14.4) [RF04]

[PORTÃO 0] Protocolo registrado no OSF; equipe configurada; glossário, RQs, PICOC e hipóteses cadastrados.

# FASE 1 — Busca

- ☐ A1.1 Validar a string de busca (test-set) [R1, R2] (§5.1) [RF13, RF17]

  - ☐ A1.1.1 Executar a string nas 6 bases (WoS, Scopus, IEEE, ACM, GS, arXiv)

  - ☐ A1.1.2 Verificar se os 4 seminais ([SX15], [SX21]–[SX23]) são recuperados em cada base

  - ☐ A1.1.3 Registrar quasi-sensibilidade por base; ajustar a string se houver falha

  - ☐ A1.1.4 Documentar ajustes no Log de Desvios [RF03]

- ☐ A1.2 Executar as buscas definitivas [R1] (§5.2) [RF14, RF15]

  - ☐ A1.2.1 Executar a string adaptada em cada base, registrando data, campos e nº de resultados

  - ☐ A1.2.2 Baixar resultados em BibTeX/RIS/CSV por base

  - ☐ A1.2.3 Executar busca no Google Scholar (limite: 300 primeiros) e registrar

  - ☐ A1.2.4 Arquivar todos os resultados brutos (raw) no OSF e no sistema [RF15]

- ☐ A1.3 Realizar a busca manual [R1] (§5.2.2) [RF18]

  - ☐ A1.3.1 Varrer os 7 veículos-alvo (2016–2026)

  - ☐ A1.3.2 Registrar veículo, período varrido e edições não varridas

- ☐ A1.4 Importar e consolidar resultados no sistema [R1] (§3.4) [RF16]

  - ☐ A1.4.1 Importar todos os arquivos; validar mapeamento de metadados

[PORTÃO 1] Test-set 100% recuperado em todas as bases; buscas executadas e documentadas; raw results arquivados.

# FASE 2 — Deduplicação e Pilotagem

- ☐ A2.1 Deduplicar o pool de resultados [R1, R2] (§6.3) [RF20]

  - ☐ A2.1.1 Rodar detecção automática (DOI/título/similaridade)

  - ☐ A2.1.2 Revisar manualmente a fila de possíveis duplicados; registrar decisões

  - ☐ A2.1.3 Registrar o total inicial e o total pós-deduplicação (insumo PRISMA)

- ☐ A2.2 Identificar múltiplas publicações do mesmo estudo [R1] (§6.3) [RF21]

  - ☐ A2.2.1 Agrupar versões (pré-print × conferência × journal)

  - ☐ A2.2.2 Definir o registro canônico (versão mais completa) por grupo

- ☐ A2.3 Pilotar os critérios de seleção [R1, R2] (§5.3.1) [RF22, RF25]

  - ☐ A2.3.1 Selecionar aleatoriamente 20 estudos do pool

  - ☐ A2.3.2 Aplicar CI/CE de forma independente (R1 e R2), com think-aloud em ≥1 estudo

  - ☐ A2.3.3 Calcular κ da Fase 1; discutir todas as divergências

  - ☐ A2.3.4 Atualizar CI/CE e glossário conforme aprendizados; versionar alterações [RF02, RF06]

  - ☐ A2.3.5 Repetir se κ < 0,6

- ☐ A2.4 Pilotar o checklist de QA [R1, R2] (§7.5) [RF29, RF32]

  - ☐ A2.4.1 Aplicar o QA nos estudos da amostra piloto, em paralelo

  - ☐ A2.4.2 Calcular κ ponderado; resolver interpretações divergentes dos critérios

  - ☐ A2.4.3 Registrar o critério de decisão para itens N/A da amostra

[PORTÃO 2] Deduplicação concluída com contagens registradas; κ Fase 1 ≥ 0,6; critérios de QA interpretados de forma consistente entre revisores.

# FASE 3 — Triagem Fase 1 (Título/Resumo)

- ☐ A3.1 Distribuir lotes de triagem [R1] (§5.3.2) [RF52]

  - ☐ A3.1.1 Atribuir o pool completo a R1 e R2 (trabalho independente)

- ☐ A3.2 Executar a triagem título/resumo [R1, R2 — em paralelo] (§5.3.2) [RF22]

  - ☐ A3.2.1 Votar por estudo: Incluir / Excluir / Incerto, referenciando o CI/CE acionado

  - ☐ A3.2.2 Calcular κ ao final da fase (R1)

- ☐ A3.3 Aplicar a matriz de decisão A–F [sistema] (§5.3.3) [RF23]

  - ☐ A3.3.1 Confirmar exclusão automática apenas da combinação F

- ☐ A3.4 Resolver divergências (combinações D/E) [R1, R2; R3 se persistir] (§5.3.3) [RF26]

  - ☐ A3.4.1 Reunião de consenso com registro da decisão e justificativa

  - ☐ A3.4.2 Escalonar ao R3 os casos não resolvidos; registrar a arbitragem

- ☐ A3.5 Registrar contagens da fase (insumo PRISMA) [R1] (§14.1) [RF27]

[PORTÃO 3] 100% do pool votado por ambos os revisores; κ registrado; divergências resolvidas e documentadas; contagens salvas.

# FASE 4 — Triagem Fase 2 (Texto Completo)

- ☐ A4.1 Obter os textos completos [R1] (§5.3.2, CI6) [RF24]

  - ☐ A4.1.1 Baixar PDFs de todos os estudos que avançaram

  - ☐ A4.1.2 Solicitar por e-mail os indisponíveis; registrar os irrecuperáveis como excluídos (CE2)

- ☐ A4.2 Executar a leitura completa e votação [R1, R2 — em paralelo] (§5.3.2) [RF24]

  - ☐ A4.2.1 Votar com justificativa obrigatória para exclusões (mapear ao CE)

  - ☐ A4.2.2 Recalcular κ da Fase 2 e registrar

- ☐ A4.3 Resolver divergências da Fase 2 [R1, R2; R3 se persistir] (§5.3.3) [RF26]

- ☐ A4.4 Consolidar o corpus final [R1] (§6.3)

  - ☐ A4.4.1 Identificar RSLs incluídas e marcá-las como subcamada [RF38]

  - ☐ A4.4.2 Registrar a lista completa de excluídos com razão (apêndice do relato) [RF27]

- ☐ A4.5 Gerar o fluxograma PRISMA consolidado [R1] (§14.1) [RF27]

[PORTÃO 4] Corpus final definido; κ Fase 2 ≥ 0,6; fluxograma PRISMA completo e salvo.

# FASE 5 — Avaliação de Qualidade

- ☐ A5.1 Distribuir o QA [R1] (§7.5) [RF30, RF52]

- ☐ A5.2 Aplicar o checklist de 10 critérios [R1, R2 — independente] (§7.4) [RF29, RF30]

  - ☐ A5.2.1 Pontuar cada critério (0/0,5/1) com justificativa

  - ☐ A5.2.2 Marcar itens N/A quando aplicável (Q6/Q7 para RSLs e teóricos)

- ☐ A5.3 Calcular scores [sistema/R1] (§7.3) [RF31]

  - ☐ A5.3.1 Score total e por categoria, com recálculo do denominador quando houver N/A

  - ☐ A5.3.2 Classificar: ≥7,0 / 4,0–6,9 (flag ressalva) / <4,0 (excluir — propósito P1)

- ☐ A5.4 Resolver divergências [R1, R2; R3 se persistir] (§7.5) [RF32]

  - ☐ A5.4.1 Calcular κ ponderado; arbitrar divergências >0,5 ponto por item

- ☐ A5.5 Registrar exclusões por qualidade no Log de Desvios e no PRISMA [R1] [RF03, RF27]

[PORTÃO 5] 100% do corpus avaliado por 2 revisores; κ ponderado registrado; excluídos por qualidade documentados.

# FASE 6 — Snowballing

- ☐ A6.1 Executar backward snowballing (rodada 1) [R1] (§8) [RF19]

  - ☐ A6.1.1 Extrair referências dos estudos incluídos; filtrar candidatos

- ☐ A6.2 Executar forward snowballing (rodada 1) [R1] (§8) [RF19]

  - ☐ A6.2.1 Levantar citantes via Scopus e WoS; filtrar candidatos

- ☐ A6.3 Submeter candidatos ao fluxo completo [R1, R2] (§8) [RF28]

  - ☐ A6.3.1 Triagem (F1/F2) → QA → decisão de inclusão, conforme Fases 3–5

- ☐ A6.4 Avaliar critério de parada [R1] (§8) [RF19]

  - ☐ A6.4.1 Se rodada 1 incluir estudos novos, executar rodada 2 (última)

  - ☐ A6.4.2 Registrar candidatos × incluídos por rodada e direção

- ☐ A6.5 Avaliar pertinência do estudo terciário [R1, OR] (§8)

  - ☐ A6.5.1 Se ≥3 RSLs sobre MAS+XAI/RAI forem identificadas, avaliar aplicação do AMSTAR-2

[PORTÃO 6] Snowballing encerrado (≤2 rodadas) com resultados documentados; corpus final atualizado.

# FASE 7 — Extração de Dados

- ☐ A7.1 Imersão no corpus [R1, R2] (§9.1)

  - ☐ A7.1.1 Leitura integral de todos os estudos incluídos (ao menos 1×)

- ☐ A7.2 Pilotar a extração dupla [R1, R2] (§9.1) [RF37]

  - ☐ A7.2.1 Extrair ≥10% do corpus de forma independente (Blocos A–I)

  - ☐ A7.2.2 Comparar e calcular concordância; refinar definições de campos ambíguos

- ☐ A7.3 Extrair Bloco A — identificação bibliográfica e controles [R1] (§9.2) [RF34]

  - ☐ A7.3.1 Preencher Q-O1 a Q-O17, incluindo extrator, verificador, data, DOI, idioma, status

- ☐ A7.4 Extrair Blocos B–F [R1] (§9.3–9.7) [RF33, RF35]

  - ☐ A7.4.1 MAS (B) · XAI (C) · RAI/Trust (D) · Métricas (E) · Domínio (F)

  - ☐ A7.4.2 Inserir citação textual + página para cada valor substantivo

- ☐ A7.5 Extrair Bloco G — lacunas e direções futuras [R1] (§9.8)

- ☐ A7.6 Extrair Bloco H — metodologia do estudo [R1] (§9.9)

  - ☐ A7.6.1 Tipo de pesquisa, research type (Wieringa), fase do ciclo, amostra

- ☐ A7.7 Atribuir vereditos H1/H2 [R1, conferido por R2] (§9.10) [RF36]

  - ☐ A7.7.1 Veredito com citação de suporte (Q-I1, Q-I2); direção de efeito (Q-I3)

  - ☐ A7.7.2 Arbitragem pelo R3 em divergências de veredito

- ☐ A7.8 Verificação cruzada completa [R2] (§9.1) [RF37]

  - ☐ A7.8.1 Conferir todos os registros extraídos contra os PDFs

- ☐ A7.9 Extrair subcamada de RSLs (formulário reduzido: referências + Bloco G) [R1] (§6.3) [RF38]

[PORTÃO 7] 100% do corpus extraído com controles preenchidos; verificação cruzada concluída; vereditos H1/H2 com citação e dupla conferência.

# FASE 8 — Codificação e Síntese Temática

- ☐ A8.1 Preparar o codebook inicial (start list integrada) [R1] (§10.2) [RF39]

  - ☐ A8.1.1 Importar categorias dos Blocos B–I como códigos dedutivos

  - ☐ A8.1.2 Adicionar a taxonomia de limitações (Bloco G) como start list

- ☐ A8.2 Codificar o corpus [R1] (§10.2, passo 2) [RF40]

  - ☐ A8.2.1 Aplicar códigos a segmentos textuais com origem (estudo + página)

  - ☐ A8.2.2 Criar códigos emergentes conforme surgirem; documentar definições

  - ☐ A8.2.3 Registrar no codebook toda fusão/renomeação/exclusão de código

- ☐ A8.3 Codificação dupla em amostra [R1, R2] (§10.4) [RF41]

  - ☐ A8.3.1 Ambos codificam 15–20% do corpus de forma independente

  - ☐ A8.3.2 Calcular κ (nominal) ou α de Krippendorff; resolver divergências

- ☐ A8.4 Traduzir códigos em temas [R1, R2 em sessão conjunta] (§10.2, passo 3) [RF42]

  - ☐ A8.4.1 Agrupar códigos; reduzir sobreposição; validar contra os dados originais

  - ☐ A8.4.2 Verificar coerência, consistência e distinção dos temas (meta: 15–20)

- ☐ A8.5 Construir temas de ordem superior e o modelo [R1, OR valida] (§10.2, passo 4) [RF42]

  - ☐ A8.5.1 Comparação entre estudos (tradução recíproca); conexão com RQs e teoria

  - ☐ A8.5.2 Explorar heterogeneidade (outcomes, desenhos, populações)

  - ☐ A8.5.3 Produzir mapa temático/taxonomia final (meta: 5–7 temas superiores)

- ☐ A8.6 Consolidar o audit trail [R1] (§10.4) [RF43]

  - ☐ A8.6.1 Exportar o log de codificação do Atlas.TI para o pacote de replicação

[PORTÃO 8] Codebook versionado; κ/α da amostra ≥ 0,6; mapa temático validado; audit trail completo.

# FASE 9 — Análises

- ☐ A9.1 Executar a bibliometria [R1] (§10.1) [RF44]

  - ☐ A9.1.1 Distribuições (ano, base, veículo, método, research type, afiliação, citações)

  - ☐ A9.1.2 Nuvens de palavras; redes de coocorrência, cocitação e coautoria

- ☐ A9.2 Sintetizar as hipóteses [R1] (§3.3, §10.1-D) [RF45]

  - ☐ A9.2.1 Distribuição de vereditos H1/H2 ponderada pelo score de qualidade

  - ☐ A9.2.2 Reportar vereditos de estudos com ressalva separadamente

- ☐ A9.3 Executar a análise de sensibilidade [R1] (§10.3) [RF46]

  - ☐ A9.3.1 Repetir análises por: qualidade (≥7,0), tipo de sistema (LLM vs. clássico), tipo de estudo, domínio, período (2016–2020 vs. 2021–2026), canal (com/sem pré-prints)

  - ☐ A9.3.2 Documentar onde os achados se mantêm ou mudam

- ☐ A9.4 Avaliar viés de publicação [R1] (§10.5) [RF47]

  - ☐ A9.4.1 Comparar resultados por canal; analisar concentração de autoria

- ☐ A9.5 Decidir sobre meta-análise [R1, OR] (§10.6)

  - ☐ A9.5.1 Verificar comparabilidade de desfechos; se inviável, adotar effect direction plot

[PORTÃO 9] Todas as análises executadas e documentadas; resultados de sensibilidade e viés prontos para o relato.

# FASE 10 — Relato

- ☐ A10.1 Redigir o relato [R1] (§14.1) [RF48, RF49]

  - ☐ A10.1.1 Resumo estruturado (contexto, objetivos, métodos, resultados, conclusões)

  - ☐ A10.1.2 Introdução/Background; Questões de pesquisa (com classificação Easterbrook)

  - ☐ A10.1.3 Método (protocolo + seção de desvios — transplantar o Log §15)

  - ☐ A10.1.4 Estudos incluídos/excluídos + fluxograma PRISMA + lista de excluídos (apêndice)

  - ☐ A10.1.5 Resultados (bibliometria, síntese temática com citações, verificação de H1/H2)

  - ☐ A10.1.6 Discussão (forças/fraquezas da evidência, implicações para pesquisa e prática)

  - ☐ A10.1.7 Conclusões (recomendações, limitações, agenda futura — alimentada pelo Bloco G)

  - ☐ A10.1.8 Apêndices (formulário, checklist QA, planilha de vereditos, codebook)

- ☐ A10.2 Incluir as ameaças à validade atualizadas [R1] (§12)

  - ☐ A10.2.1 Revisar §12 à luz de ameaças reais observadas na execução

- ☐ A10.3 Incluir a declaração de uso de GenAI [R1] (§11) [RF59]

- ☐ A10.4 Preencher e anexar checklists PRISMA 2020 e SEGRESS [R1] (§14.1) [RF50]

- ☐ A10.5 Revisão interna e externa [R2, OR]

  - ☐ A10.5.1 R2 revisa coerência entre método executado e método relatado

  - ☐ A10.5.2 OR valida contribuição de doutorado e Lacunas (RQ5)

[PORTÃO 10] Relato completo, com desvios, ameaças, checklists e declaração de GenAI; validado pelo orientador.

# FASE 11 — Replicação e Disseminação

- ☐ A11.1 Consolidar o pacote de replicação [R1] (§14.3) [RF05, RNF03]

  - ☐ A11.1.1 Exportar: protocolo + versões, strings por base com datas, raw results, lista de excluídos com razão, extrações (A–I), QA com κ, codebook + log de codificação, log de desvios

  - ☐ A11.1.2 Depositar no OSF com versão congelada e DOI

- ☐ A11.2 Preparar a submissão [R1] (§14.2)

  - ☐ A11.2.1 Formatar para o periódico-alvo (ex.: IST, JAAMAS, AI Review, ESWA)

  - ☐ A11.2.2 Submeter; incorporar revisões dos pareceristas

- ☐ A11.3 Difundir para praticantes [R1] (§14.2)

  - ☐ A11.3.1 Resumo executivo; apresentação em seminários/eventos nacionais

[PORTÃO 11] Pacote de replicação público com DOI; artigo submetido.

# Atividades Transversais (contínuas, todas as fases)

- ☐ T1 Manter o Log de Desvios [R1] (§15) [RF03] — a cada desvio, na hora

- ☐ T2 Versionar alterações de protocolo, critérios, string e codebook [R1] (§5.6) [RF02, RF11, RF39]

- ☐ T3 Registrar decisões de divergência no sistema (sem memória informal) [R1, R2, R3] [RF26, RF32, RF36]

- ☐ T4 Backup e integridade dos dados [R1] [RNF12, RNF02]

- ☐ T5 Acompanhar o cronograma e registrar atrasos no Log de Desvios [R1] [RF04]

# Resumo das Fases e Portões

| Fase | Nome | Atividades principais | Portão (critério de saída) | RFs-chave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparação | Protocolo congelado, OSF, glossário, RQs, hipóteses | Registro público concluído | RF01–RF10 |
| 1 | Busca | Test-set, execução nas 6 bases, busca manual | Test-set 100%; raw arquivado | RF13–RF18 |
| 2 | Deduplicação + Piloto | Duplicados, múltiplas versões, pilotagem CI/CE e QA | κ ≥ 0,6 na piloto | RF20–RF25, RF29 |
| 3 | Triagem F1 | Votação independente, matriz A–F, conflitos | 100% votado; κ registrado | RF22–RF26 |
| 4 | Triagem F2 | PDFs, leitura completa, corpus final | Corpus definido; PRISMA pronto | RF24, RF27, RF38 |
| 5 | QA | Dupla avaliação, scores, cortes | 100% avaliado; κ ponderado | RF29–RF32 |
| 6 | Snowballing | Backward/forward, ≤2 rodadas | Critério de parada aplicado | RF19, RF28 |
| 7 | Extração | Imersão, Blocos A–I, vereditos, verificação | 100% extraído e conferido | RF33–RF37 |
| 8 | Codificação | Codebook, dupla em amostra, temas, modelo | κ/α ≥ 0,6; mapa validado | RF39–RF43 |
| 9 | Análises | Bibliometria, hipóteses, sensibilidade, viés | Análises documentadas | RF44–RF47 |
| 10 | Relato | Redação, ameaças, checklists, GenAI | Relato validado pelo OR | RF48–RF50 |
| 11 | Replicação | Pacote OSF, submissão, difusão | DOI público; artigo submetido | RF05, RNF03 |

Dependências críticas: F2 → F3 → F4 → F5 são sequenciais rígidas (gate a gate). Fase 6 depende do corpus da Fase 4, mas pode rodar em paralelo ao início da Fase 5. Fases 8 e 9 podem parcialmente sobrepor (bibliometria não depende da codificação).