# Lista de Atividades para Desenvolver o Sistema da RSL

Documento 4 de 4

Objetivo: detalhar, de forma sequenciada, todas as atividades para projetar, construir, testar e implantar o sistema de apoio à RSL “XAI for Multi-Agent Systems”, com rastreabilidade aos requisitos (RF/RNF — Documento 2) e às funcionalidades (F.n.n — Documento 1).

Princípio norteador: o sistema existe para operacionalizar o Protocolo v3.0 — cada módulo implementado deve permitir executar as atividades da RSL (Documento 3) sem trabalho manual paralelo em planilhas.

Convenções:

| Sigla | Papel no projeto de software |
| --- | --- |
| PO | Product Owner — o pesquisador (dono do processo e dos requisitos) |
| ARQ | Arquiteto de software |
| DEV | Desenvolvedor(a) (back-end / front-end) |
| QA | Analista de testes |
| UAT | Usuários de aceite — R1, R2, R3 da RSL (Documentos 2–3) |

Notação: D#.# = atividade de desenvolvimento · [RF#]/[RNF#] = requisito atendido · (F.n) = grupo funcional · [PORTÃO] = critério de saída da fase.

# ESTRATÉGIA DE RELEASES (alinhamento com o calendário da RSL)

| Release | Escopo | MoSCoW | Deve estar pronta antes de… |
| --- | --- | --- | --- |
| R1.0 — MVP | Módulos de configuração, busca, triagem, QA, extração | Todos os Must | Portão 0 da RSL (início da execução) |
| R2.0 — Consolidação | Codificação/síntese, análises, colaboração avançada | Shoulds das fases 6–9 da RSL | Fase 8 da RSL (codificação) |
| R3.0 — Fechamento | Relato, GenAI declarado, pacote de replicação | Shoulds/Coulds finais | Fase 10 da RSL (relato) |

Regra crítica: nenhum portão da RSL (Doc 3) pode ser ultrapassado sem o módulo correspondente liberado em produção. Se houver atraso no desenvolvimento, o fallback documentado é execução manual assistida (Excel/Rayyan/Atlas.TI), com o registro mantido em formato importável — mas isso é exceção, registrada no Log de Desvios.

# FASE D0 — Iniciação e Elicitação

- ☐ D0.1 Formalizar o projeto [PO, ARQ]

  - ☐ D0.1.1 Carta de projeto: objetivo, escopo, restrições, riscos

  - ☐ D0.1.2 Definir equipe, papéis e regime de trabalho

- ☐ D0.2 Elicitar requisitos a partir dos artefatos existentes [PO, ARQ, QA]

  - ☐ D0.2.1 Revisar Protocolo v3.0 seção a seção → extrair necessidades operacionais

  - ☐ D0.2.2 Revisar a Matriz de Requisitos (Doc 2) e validar cada critério de aceite com o PO

  - ☐ D0.2.3 Entrevistas/workshop com UAT para validar fluxos (ex.: como R1 e R2 votam na prática)

  - ☐ D0.2.4 Inventariar exceções: o que o sistema NÃO faz (RES01–RES03 — limites do GenAI)

- ☐ D0.3 Priorizar e fatiar o backlog [PO]

  - ☐ D0.3.1 Validar MoSCoW do Doc 2; ajustar com base no calendário da RSL

  - ☐ D0.3.2 Definir os 3 releases (tabela acima) e o MVP em detalhe

- ☐ D0.4 Planejar [ARQ, PO]

  - ☐ D0.4.1 Cronograma por fase (estimativa abaixo) com dependências

  - ☐ D0.4.2 Definição de Pronto (Definition of Ready) e Feito (Definition of Done — inclui teste + aceite do PO)

[PORTÃO D0] Backlog priorizado; MVP e releases definidos; critérios de aceite aceitos por PO e UAT.

# FASE D1 — Modelagem e Arquitetura

- ☐ D1.1 Modelar o domínio [ARQ, PO]

  - ☐ D1.1.1 Modelo conceitual: Projeto, VersãoProtocolo, Desvio, TermoGlossário, RQ, PICOC, Hipótese, Veredito, BaseDeDados, ExecucaoBusca, ResultadoBruto, EstudoPrimário, PublicaçãoAlternativa, VotoTriagem, Conflito, Arbitragem, AvaliacaoQA, Extracao (Blocos A–I), CitationEvidence, Codebook, Codigo, Tema, Analise, LogAuditoria, Usuario/Papel

  - ☐ D1.1.2 Diagrama entidade-relacionamento com regras de integridade [RNF04]

  - ☐ D1.1.3 Diagrama de estados do EstudoPrimário: Bruto → Deduplicado → F1 → F2 → QA → Incluído/Excluído → Extraído → Codificado

- ☐ D1.2 Definir a arquitetura [ARQ]

  - ☐ D1.2.1 Stack proposta: aplicação web (SPA front + API REST back + SGBD relacional) + armazenamento de objetos para PDFs e raw results

  - ☐ D1.2.2 Decisões registradas (ADRs): autenticação, exportação, cálculo de κ (biblioteca validada), geração de documentos

  - ☐ D1.2.3 Estratégia de log imutável append-only [RNF02] — decisão de arquitetura, não de feature

  - ☐ D1.2.4 Esboço da cadeia de evidência navegável [RF55, RNF01]

- ☐ D1.3 Prototipar a UX [ARQ, PO, UAT]

  - ☐ D1.3.1 Wireframes dos fluxos críticos: triagem por par de revisores, QA com N/A, extração com citação de página

  - ☐ D1.3.2 Validação com UAT (≥1 ciclo)

- ☐ D1.4 Planejar testes [QA]

  - ☐ D1.4.1 Plano de testes: unitários, integração, sistema, UAT, RNFs (concorrência, performance, backup)

  - ☐ D1.4.2 Casos de teste mapeados aos critérios de aceite do Doc 2 (rastreabilidade RF ↔ CT)

[PORTÃO D1] Modelo de dados aprovado; arquitetura com ADRs; wireframes validados; plano de testes rastreável aos RFs.

# FASE D2 — Fundação e Infraestrutura

- ☐ D2.1 Montar a base técnica [ARQ, DEV]

  - ☐ D2.1.1 Repositório, ambiente dev/staging/prod, CI/CD

  - ☐ D2.1.2 Pipeline com testes automatizados obrigatórios no merge

- ☐ D2.2 Implementar a fundação transversal [DEV]

  - ☐ D2.2.1 Autenticação e autorização por 4 papéis [RF51, RNF07]

  - ☐ D2.2.2 Modelo de dados físico + migrações versionadas

  - ☐ D2.2.3 Log de auditoria imutável (who/when/what/old value) como serviço central [RF56, RNF02]

  - ☐ D2.2.4 Upload/armazenamento de PDFs e arquivos brutos [RF15, RF24]

  - ☐ D2.2.5 Backup automático com RPO ≤ 24h [RNF12]

- ☐ D2.3 Testar a fundação [QA]

  - ☐ D2.3.1 Testes de segurança (acesso não autenticado, escalação de papel) [RNF07]

  - ☐ D2.3.2 Teste de restore do backup [RNF12]

[PORTÃO D2] Login/papéis funcionais; auditoria gravando; PDFs armazenados; backup testado.

# FASE D3 — Módulo 1: Administração e Configuração do Estudo (F0, F1, F2)

- ☐ D3.1 Implementar gestão do projeto [DEV]

  - ☐ D3.1.1 Cadastro de projeto e equipe [RF01]

  - ☐ D3.1.2 Versionamento do protocolo com diff e snapshot [RF02]

  - ☐ D3.1.3 Log de desvios com vínculo à seção do protocolo [RF03]

  - ☐ D3.1.4 Cronograma com fases e progresso [RF04]

- ☐ D3.2 Implementar glossário [DEV]

  - ☐ D3.2.1 CRUD de termos com definição operacional e versionamento [RF06]

  - ☐ D3.2.2 Vínculos termo ↔ CI/CE ↔ campos de extração [RF06]

- ☐ D3.3 Implementar RQs e hipóteses [DEV]

  - ☐ D3.3.1 CRUD de RQs com classificação Easterbrook e histórico de revisões [RF07, RF11]

  - ☐ D3.3.2 PICOC com sub-questões [RF08]

  - ☐ D3.3.3 Hipóteses H1/H2 + vereditos configuráveis + regra de ponderação [RF09, RF10]

  - ☐ D3.3.4 Visualização da traçabilidade RQ ↔ campos [RF12]

- ☐ D3.4 Testar e homologar o módulo [QA, PO]

  - ☐ D3.4.1 Casos de teste D3 → critérios de aceite RF01–RF12

  - ☐ D3.4.2 UAT: cadastrar o projeto real da RSL como dado de aceite

[PORTÃO D3] UAT concluída com o cenário real: protocolo versionado, glossário, RQs, PICOC e hipóteses da RSL cadastrados no sistema.

# FASE D4 — Módulo 2: Busca e Seleção (F3, F4, F5)

- ☐ D4.1 Implementar estratégia de busca [DEV]

  - ☐ D4.1.1 Editor de string com validação booleana e versionamento [RF13]

  - ☐ D4.1.2 Cadastro de bases com campos, restrições e string adaptada [RF14]

  - ☐ D4.1.3 Registro de execução + upload de raw results imutáveis [RF15]

  - ☐ D4.1.4 Importador BibTeX/RIS/CSV com mapeamento por base [RF16, RNF09]

  - ☐ D4.1.5 Test-set de seminais com verificação e alerta [RF17]

  - ☐ D4.1.6 Busca manual e snowballing com rodadas e critério de parada [RF18, RF19]

- ☐ D4.2 Implementar deduplicação [DEV]

  - ☐ D4.2.1 Detecção automática (DOI/título/similaridade) + fila manual [RF20]

  - ☐ D4.2.2 Grupos de múltiplas publicações com registro canônico [RF21]

- ☐ D4.3 Implementar triagem [DEV]

  - ☐ D4.3.1 Votação independente Incluir/Excluir/Incerto com CI/CE acionado [RF22]

  - ☐ D4.3.2 Matriz de decisão A–F configurável (estratégia inclusiva) [RF23]

  - ☐ D4.3.3 Fase 2 com PDF e justificativa obrigatória de exclusão [RF24]

  - ☐ D4.3.4 Pilotagem com amostra configurável, cálculo de κ e bloqueio < 0,6 [RF25]

  - ☐ D4.3.5 Fila de conflitos + arbitragem do R3 com registro [RF26]

  - ☐ D4.3.6 Gerador de fluxograma PRISMA [RF27]

- ☐ D4.4 Testar e homologar [QA, UAT]

  - ☐ D4.4.1 Testes de concorrência (R1 e R2 votando simultaneamente) [RNF05]

  - ☐ D4.4.2 UAT com dados reais: executar Portões 1–3 da RSL no sistema

[PORTÃO D4] UAT concluída: importação real das 6 bases sem perda de metadados; κ calculado pelo sistema; PRISMA gerado automaticamente.

# FASE D5 — Módulo 3: QA e Extração (F6, F7)

- ☐ D5.1 Implementar avaliação de qualidade [DEV]

  - ☐ D5.1.1 Checklist configurável (4 categorias Z15, escala 0/0,5/1, N/A) [RF29]

  - ☐ D5.1.2 QA dupla independente com justificativa por critério [RF30]

  - ☐ D5.1.3 Score total + por categoria, faixas de corte, flags e recálculo com N/A [RF31]

  - ☐ D5.1.4 κ ponderado e arbitragem [RF32]

- ☐ D5.2 Implementar extração [DEV]

  - ☐ D5.2.1 Motor de formulários dinâmicos: Blocos A–I tipados, listas controladas, vínculo RQ [RF33]

  - ☐ D5.2.2 Campos de controle obrigatórios (extrator, verificador, data, DOI, idioma, status) [RF34]

  - ☐ D5.2.3 Citação textual + página obrigatória nos campos substantivos, com bloqueio [RF35, RNF01]

  - ☐ D5.2.4 Vereditos H1/H2 com quote e dupla verificação [RF36]

  - ☐ D5.2.5 Extração piloto (≥10%) com concordância + verificação cruzada completa [RF37]

  - ☐ D5.2.6 Subcamada de RSLs com formulário reduzido [RF38]

- ☐ D5.3 Testar e homologar [QA, UAT]

  - ☐ D5.3.1 Teste de bloqueio: registro sem quote não salva

  - ☐ D5.3.2 UAT: pilotagem da extração da RSL (A7.2 do Doc 3) executada no sistema

[PORTÃO D5] UAT concluída: QA com κ ponderado reportado; ≥10% do corpus extraído em dupla com concordância calculada pelo sistema.

# FASE D6 — Módulo 4: Codificação e Síntese (F8) (liberar até Fase 8 da RSL)

- ☐ D6.1 Implementar codebook [DEV]

  - ☐ D6.1.1 Importação da start list a partir dos blocos de extração [RF39]

  - ☐ D6.1.2 CRUD de códigos emergentes com definição/escopo + versionamento (fusões, renomeações) [RF39]

- ☐ D6.2 Implementar codificação [DEV]

  - ☐ D6.2.1 Aplicação de códigos a segmentos com origem (estudo + página) [RF40]

  - ☐ D6.2.2 Dupla codificação em amostra com κ / α de Krippendorff [RF41]

  - ☐ D6.2.3 Agrupamento em temas e temas de ordem superior com verificação contra dados [RF42]

- ☐ D6.3 Garantir audit trail [DEV]

  - ☐ D6.3.1 Log completo e exportável das decisões de codificação [RF43, RNF02]

- ☐ D6.4 Testar e homologar [QA, UAT]

[PORTÃO D6] UAT concluída: codificação piloto da RSL executada no sistema com concordância calculada e audit trail íntegro.

# FASE D7 — Módulo 5: Análises (F9) (liberar até Fase 9 da RSL)

- ☐ D7.1 Implementar análises [DEV]

  - ☐ D7.1.1 Bibliometria: distribuições, nuvens, redes de coocorrência/cocitação/coautoria [RF44]

  - ☐ D7.1.2 Síntese de vereditos H1/H2 ponderada por score e segmentada por subcorpus [RF45]

  - ☐ D7.1.3 Motor de sensibilidade com 6 dimensões de corte re-executáveis [RF46]

  - ☐ D7.1.4 Comparativo de canais (viés de publicação) [RF47]

- ☐ D7.2 Testar e homologar [QA, UAT]

  - ☐ D7.2.1 Validação cruzada: recalcular manualmente ≥3 métricas e comparar com o sistema

[PORTÃO D7] UAT concluída: análises replicáveis a partir dos dados do sistema; resultados conferidos manualmente.

# FASE D8 — Módulo 6: Relato, Colaboração e Fechamento (F10, F11, F13, F14) (liberar até Fase 10 da RSL)

- ☐ D8.1 Implementar colaboração [DEV]

  - ☐ D8.1.1 Atribuição de lotes por fase + notificações [RF52]

  - ☐ D8.1.2 Threads de discussão por estudo [RF53]

  - ☐ D8.1.3 Dashboard de progresso (κ, scores, pendências) [RF54]

  - ☐ D8.1.4 Cadeia de evidência navegável + modo somente-leitura [RF55, RF57]

- ☐ D8.2 Implementar relato [DEV]

  - ☐ D8.2.1 Esqueleto PRISMA/SEGRESS com contagens e tabelas populadas [RF48]

  - ☐ D8.2.2 Exportação DOCX/PDF/LaTeX com integração Zotero/Mendeley [RF49]

  - ☐ D8.2.3 Checklists de conformidade exportáveis [RF50]

- ☐ D8.3 Implementar GenAI e replicação [DEV]

  - ☐ D8.3.1 Política de GenAI configurada + selo em conteúdo assistido [RF58, RNF13]

  - ☐ D8.3.2 Gerador de declaração de uso de IA [RF59]

  - ☐ D8.3.3 Log de uso (modelo, versão, prompts, custos) [RF60]

  - ☐ D8.3.4 Revisão humana obrigatória registrada [RF62]

  - ☐ D8.3.5 Gerador do pacote de replicação (ZIP completo) [RF05, RNF03]

- ☐ D8.4 Testar e homologar [QA, UAT]

[PORTÃO D8] UAT concluída: relato gerado com dados reais; pacote de replicação reconstrói o estudo (validado por terceiro).

# FASE D9 — Testes de Sistema e RNFs

- ☐ D9.1 Suíte de testes de sistema [QA]

  - ☐ D9.1.1 Regressão de todos os módulos após integração completa

  - ☐ D9.1.2 Teste ponta a ponta com dataset sintético de 5.000 estudos [RNF10, RNF14]

- ☐ D9.2 Testes de RNFs [QA]

  - ☐ D9.2.1 Concorrência: 2 revisores simultâneos sem perda de escrita [RNF05]

  - ☐ D9.2.2 Performance: 1.000 estudos ≤ 3s [RNF14]

  - ☐ D9.2.3 Segurança: matriz papel × endpoint [RNF07]

  - ☐ D9.2.4 Backup/restore com RPO ≤ 24h [RNF12]

  - ☐ D9.2.5 Exportabilidade CSV/JSON sem perda [RNF15]

  - ☐ D9.2.6 Usabilidade: triagem de 100 resumos ≤ 90 min (teste de tarefa com UAT) [RNF08]

- ☐ D9.3 Validação de integridade [QA]

  - ☐ D9.3.1 Verificação de 0 órfãos (estudo sem origem, campo sem RQ, código sem quote) [RNF04]

  - ☐ D9.3.2 Teste de rastreabilidade: 10 conclusões do relato → quote navegável [RNF01]

[PORTÃO D9] 100% dos Musts testados e aprovados; RNFs Must confirmados por evidência de teste.

# FASE D10 — Implantação, Treinamento e Go-Live

- ☐ D10.1 Implantar em produção [ARQ, DEV]

  - ☐ D10.1.1 Deploy final + verificação de ambiente

  - ☐ D10.1.2 Carga dos dados já existentes (se houve execução parcial manual)

- ☐ D10.2 Treinar os usuários [PO, QA]

  - ☐ D10.2.1 Sessão prática com R1 e R2 (triagem, QA, extração)

  - ☐ D10.2.2 Sessão com R3 (arbitragens) e OR (modo leitura)

  - ☐ D10.2.3 Manual rápido (1–2 páginas por fluxo)

- ☐ D10.3 Executar o Go/No-Go [PO, OR]

  - ☐ D10.3.1 Checklist de prontidão vs. Portão 0 da RSL (Doc 3)

  - ☐ D10.3.2 Decisão formal registrada; fallback manual definido se No-Go

[PORTÃO D10] Sistema em produção; usuários treinados; Go formal para a RSL.

# FASE D11 — Suporte durante a Execução da RSL

- ☐ D11.1 Suporte contínuo [DEV, QA]

  - ☐ D11.1.1 Canal de defeitos com SLA: defeito bloqueante (não salva/bloqueia portão) = correção em 24h; menor = próxima release

  - ☐ D11.1.2 Regressão e hotfixes sem perda de dados

- ☐ D11.2 Liberar R2.0 e R3.0 incrementalmente [PO, DEV]

  - ☐ D11.2.1 R2.0 (Shoulds de F8–F9) antes do Portão 8 da RSL

  - ☐ D11.2.2 R3.0 (Shoulds de F10/F13/F14) antes do Portão 10 da RSL

  - ☐ D11.2.3 Cada release com regressão + aceite do PO

- ☐ D11.3 Monitorar saúde [QA]

  - ☐ D11.3.1 Métricas de uptime, erro e uso; revisão quinzenal com PO [RNF06]

[PORTÃO D11] Cada portão da RSL (0–11) com módulo correspondente em produção.

# FASE D12 — Encerramento e Evolução

- ☐ D12.1 Encerrar o projeto [PO, ARQ]

  - ☐ D12.1.1 Relatório de encerramento: escopo entregue × planejado, débitos, lições aprendidas

  - ☐ D12.1.2 Arquivar repositório, ADRs e evidências de teste

- ☐ D12.2 Avaliar evolução futura [PO]

  - ☐ D12.2.1 Backlog pós-RSL: Coulds não entregues (ex.: validação prospectiva de GenAI [RF61], dashboard preditivo)

  - ☐ D12.2.2 Avaliar publicação do sistema como contribuição secundária (ferramenta de apoio a RSLs com GenAI governance) — decisão com o OR

- ☐ D12.3 Manutenção mínima pós-RSL [DEV]

  - ☐ D12.3.1 Congelar features; manter correções críticas e disponibilidade enquanto o artigo estiver em revisão

[PORTÃO D12] Projeto encerrado formalmente; sistema estável em produção; decisão de evolução documentada.

# Resumo Geral

## Cronograma indicativo

| Fase | Nome | Entrega | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | Iniciação e elicitação | Backlog + releases | 2 sem |
| D1 | Modelagem e arquitetura | Modelo, ADRs, wireframes, plano de testes | 3 sem |
| D2 | Fundação | Auth, dados, auditoria, backup | 3 sem |
| D3 | Módulo Configuração (F0–F2) | RF01–RF12 | 3 sem |
| D4 | Módulo Busca/Seleção (F3–F5) | RF13–RF28 | 5 sem |
| D5 | Módulo QA/Extração (F6–F7) | RF29–RF38 | 4 sem |
| D6 | Módulo Codificação (F8) | RF39–RF43 | 3 sem |
| D7 | Módulo Análises (F9) | RF44–RF47 | 3 sem |
| D8 | Módulo Relato/Colaboração (F10, F11, F13, F14) | RF48–RF62 | 4 sem |
| D9 | Testes de sistema/RNFs | Suíte completa | 2 sem |
| D10 | Implantação e treinamento | Go-live | 1 sem |
| D11 | Suporte (paralelo à RSL) | Releases incrementais | contínuo |
| D12 | Encerramento | Relatório + decisão de evolução | 1 sem |
|  | Total até Go-live |  | ~28–34 semanas |

## Matriz módulo × requisitos

| Módulo | Fase | RFs | RNFs principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundação | D2 | RF51, RF56 | RNF02, RNF07, RNF12 |
| Configuração | D3 | RF01–RF12 | RNF04 |
| Busca/Seleção | D4 | RF13–RF28 | RNF05, RNF09, RNF10 |
| QA/Extração | D5 | RF29–RF38 | RNF01, RNF04 |
| Codificação | D6 | RF39–RF43 | RNF02 |
| Análises | D7 | RF44–RF47 | RNF10, RNF14 |
| Relato/Colaboração | D8 | RF48–RF62 | RNF01, RNF13, RNF15 |
| Transversal | D9–D11 | todos | RNF03, RNF05–RNF15 |

## Riscos técnicos principais

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso no desenvolvimento trava o início da RSL | Alto | Fallback manual definido (Excel/Rayyan/Atlas.TI em formato importável) + corte do escopo Should para R2.0/R3.0 |
| Cálculo de κ/α com implementação incorreta | Alto | Uso de biblioteca estatística validada + validação cruzada manual em ≥3 casos |
| Concorrência de escrita corrompendo votos | Alto | Transações otimistas + testes de concorrência no D9.2.1 |
| Escopo crescer durante a RSL | Médio | Log de Desvios + mudanças só em release seguinte (nunca em produção durante portão) |
| Dependência de APIs externas (bases, Zotero) | Médio | Importação por arquivo como caminho alternativo sempre disponível |